监　理　日　志

日期：2019年　11月 30日　                       天气: 雪

星期： 六　                                     气温:　-1~-12℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区机械引孔、组件安装、支架安装、立柱浇筑、4平方电缆敷设、接地环网接地沟开挖、箱逆变吊装； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | 1）1、2、4区支架安装8组，组件安装6组；4区接地及低压电缆沟开挖；1、2、4区箱逆变基础回填； - 2）35、6、13、14区组件安装4组，4平方电缆穿管敷设；3、6区箱逆变吊装； - 3）9区箱逆变吊装；8区低压电缆沟开挖； - 4）10、11、12区组件安装2组；10、11、12区箱逆变吊装； 今日施工人员60人，机械8台。共计完成组件安装12组，支架安装8组，箱逆变吊装完成5套。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |