监　理　日　志

日期：2019年　11月 5日　                       天气: 晴

星期： 二　                                     气温:　9—-3℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 光伏区机械引孔及浇筑前后立柱，箱逆变基础钢筋绑扎一次舱支护模板定位放线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 机械引孔及浇筑前后立柱，箱逆变基础钢筋绑扎一次舱支护模板定位放线 - 箱逆变基础钢筋绑扎（5、6区） - 6区箱逆变支护模板，升压站一次舱支护模板 - 4区支架安装完成81组，2、4区前后立柱浇筑580根，2、15、16区机械引孔530根 - 6区浇筑前后立柱浇筑470根、机械打孔400根 - 13区、14区打孔300根 - 10区、支架安装57组。机械引孔260个 - 9区前后立柱浇筑240根，机械引孔280根 施工人员230人。施工机械36台 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |