监　理　日　志

日期：2019年　11月 6日　                       天气: 晴

星期： 三　                                     气温:　8—-4℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，升压站、SVG支模，定位放线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | - 光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，升压站、SVG支模 - 3、5、6区组件安装80组、浇筑立柱370根。机械引孔360根，5区箱逆变基础支模板，3、6区箱逆变浇筑完成，13、14区机械引孔300根 - 10、11、12区浇筑立柱350根，机械引孔300根，支架安装20组，10区箱逆变基础浇筑完成 - 4、1、2、15、16区机械引孔670根，前后立柱浇筑600根，安装支架130组 - 箱逆变基础浇筑（7、8、9区） - 7、8、9区浇筑立柱200根，机械引孔300根 - 混凝土15车（150立方） 施工人员230人。施工机械21台 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |