监　理　日　志

日期：2019年　11月 7日　                       天气: 晴

星期： 四　                                     气温:　5—-2℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，箱逆变基础支模、升压站主变基础支模板。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | - 光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，箱逆变基础支模、升压站主变基础支模板。5区箱逆变浇筑 - 1）3、5、6、14、13区浇筑立柱400根，机械打孔500根、支架安装50组 - 2）7、8、9区浇筑立柱410根、机械引孔320根 - 3）1、2、4、15、16区浇筑立柱530根、机械引孔530根、支架安装143组 - 4）10、11、12区浇筑立柱450根、机械引孔200根、支架安装123组 施工人员230人。施工机械21台 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |