监　理　日　志

日期：2019年　12月 01日　                       天气: 晴

星期： 日　                                     气温:　-4~-15℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区组件安装、支架安装、立柱浇筑、4平方电缆敷设、低压电缆沟开挖、箱逆变吊装；对设备材料进场卸货进行安全旁站； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | 1）1、2、4区支架安装8组，组件安装6组；4区低压电缆沟开挖；1、2区箱逆变吊装； - 2）3、5、6、13、14区组件安装13组，支架安装14组；汇流箱及组件4平方电缆敷设；13区前后立柱浇筑500根，混凝土50方；13、14区机械引孔完成； - 3）7、8、9区组件安装11组，支架安装12组；低压电缆沟开挖； - 4）10、11、12区组件安装36组，支架安装17组； - 5）升压站开关柜进场1车6台，485线进场1车15卷； 今日施工人员90人，机械8台。共计完成组件安装66组，支架安装51组，立柱浇筑500根。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |