监　理　日　志

日期：2019年　12月 02日　                       天气: 晴

星期： 一　                                     气温:　-9~-17℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区组件安装、支架安装、立柱浇筑、4平方电缆敷设、低压电缆沟开挖；对电缆、组件进场卸车进行安全旁站； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | 1）1、2、4区：支架安装17组；2区组件安装13组；4区低压电缆沟开挖；组件到场卸车1车46箱； - 2）3、5、6、13、14区：组件安装14组，支架安装21组；汇流箱及低压电缆组间敷设；13区前后立柱浇筑90根；3区环网接地焊接； - 3）7、8、9区组件安装12组，支架安装13组；低压电缆沟开挖； - 4）10、11、12区组件安装13组，支架安装11组； - 5）电缆到场3车； 今日施工人员101人，机械10台。共计完成组件安装52组，支架安装62组，立柱浇筑90根。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |