监　理　日　志

日期：2019年　12月 03日　                       天气: 晴

星期： 二　                                     气温:　-19~-11℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区组件安装、支架安装、立柱浇筑、4平方电缆敷设、低压电缆沟开挖；对电缆、组件进场卸车进行安全旁站； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | 1）1、2、4区组件安装调整消缺；低压电缆沟开挖； - 2）3、5、6、13、14区支架安装26组，组件安装22组；汇流箱低压电缆敷设；13区前后立柱浇筑300根； - 3）7、8、9区支架安装14组，组件安装16组；低压电缆沟开挖； - 4）10、11、12区支架安装30组；组件安装27组；低压电缆沟开挖； - 5）组件到场4车； 今日施工人员105人，机械10台。共计完成组件安装65组，支架安装70组，立柱浇筑300根。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |