监　理　日　志

日期：2019年　12月 05日　                       天气: 晴

星期：四　                                     气温:　-15~-8℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区组件安装、支架安装、立柱浇筑、低压电缆敷设；对设升压站备吊装及电缆、组件进场卸车进行安全旁站； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | 1）1、2、4区组件安装4组；支架安装8组；2区低压电缆沟开挖； - 2）3、5、6区支架安装21组，组件安装17组；13区前后立柱浇筑 - 460根；组间及低压电缆敷设； - 3）7、8、9区支架安装15组，组件安装10组；汇流箱支架打眼组装； - 4）10、11、12区支架安装34组；组件安装29组；低压电缆沟开挖； - 5）升压站卸主变吊装，一次舱组装； - 6）电缆到场2车12卷，组件到场7车； 今日施工人员117人，机械12台。共计完成组件安装60组，支架安装78组，立柱浇筑460根。 |  |  |
| 其它事项 | 早上8:00质监站召开检查总结会议 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |