监　理　日　志

日期：2019年　12月 06日　                       天气: 晴

星期： 五　                                     气温:　-15~-6℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区组件安装、支架安装、立柱浇筑、低压电缆敷设； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | 1）1、2、4区组件安装12组；汇流箱安装散料； - 2）3、5、6、13、14区组件安装17组；13区前后立柱浇筑430根； - 组间、低压电缆敷设及185电缆二次转运现场； - 3）7、8、9区支架安装21组，组件安装19组；组间接地焊接；区 - 间接地开挖； - 4）10、11、12区支架安装17组；组件安装9组；组间低压电缆敷设； - 5）电缆到场1车，组件到场10车； 今日施工人员138人，机械13台。共计完成组件安装66组，支架安装38组，立柱浇筑430根。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |