监　理　日　志

日期：2019年　12月 08日　                       天气: 晴

星期： 日　                                     气温:　-14~-5℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区组件安装、支架安装、立柱浇筑、电缆敷设、环网接地焊接； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 1）1、2、4区组件安装24组；汇流箱安装14台；环网接地焊接； - 2）3、5、6区组件安装36组，低压电缆敷设；5区前后立柱浇筑95根；13、14区前后立柱浇筑380根； - 3）7、8、9区组件安装24组；组间接地焊接；汇流箱安装及组间电缆沟开挖，电缆敷设；8区前后立柱浇筑140根； - 4）升压站主变安装； - 5）组件到场6车； 今日施工人员122人，机械14台。共计完成组件安装107 组，支架安装38 组。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |