监　理　日　志

日期：2019年　12月 15日　                       天气: 晴

星期： 日　                                     气温:　-11~0℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、电缆敷设及终端制作、环网接地焊接；升压站主变至一次舱电缆桥架安装，主变接地焊接； 巡视检查发现光伏区组件堆放不整齐，部分组件未平放；集电线路电缆沟未清理，碎石较多，电缆沟未全部铺沙盖砖，已要求施工单位进行整改。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 1）光伏区支架及组件安装；汇流箱2*185电缆端制作及安装； - 2）光伏区低压电缆敷设；箱逆变3*240电缆端制作安装； - 3）电缆沟开挖及环网接地开挖；组间接地及环网接地焊接； - 4）2区箱逆变周围垂直接地极焊接； - 1、5、9、14、15区前后立柱混凝土浇筑； - 光伏区集电线路电缆敷设及终端制作； - 升压站主变至一次舱电缆桥架安装，主变接地焊接； - 今日施工人员157人，机械18台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |