监　理　日　志

日期：2019年　12月 18日　                       天气: 晴

星期： 三　                                     气温:　-14~-5℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、环网接地焊接；电缆终端制作及安装；升压站升压站一次舱、SVG设备电缆端制作及安装； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 1）光伏区1、9、16区前后立柱混凝土浇筑； - 2）光伏区支架及组件安装；汇流箱、箱逆变2*185电缆头制作及安装； - 3）环网接地、电缆沟开挖；环网接地、组间接地焊接及防腐施工； - 4）升压站一次舱、SVG设备电缆端制作及安装； - 今日施工人员128人，机械17台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |