监　理　日　志

日期：2019年　12月 24日　                       天气: 晴

星期：二　                                     气温:　-20~-9℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、区间低压电缆敷设；光伏电缆公 - 母头连接；汇流箱接线；箱逆变电缆终端制作及安装；升压站电缆敷设及电缆端 - 制作安装、设备调试； - 下发监理通知单014要求各施工单位12月25日晚上前完成各自区域的接地焊 - 接及电缆敷设并回填完成，不能影响项目并网； 北京宸华负责施工的区域防雷接地无人施工，施工进度不满足要求，下发罚款单006进行10000元经济考核。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 16区前后立柱混凝土浇筑； - 光伏区低压电缆敷设、组件公母头插接； - 8区至升压站集电线路电缆敷设及高压电缆头制作； - 光伏区环网接地及组间接地焊接； - 5区2*185电缆敷设及通讯电缆敷设； - 升压站接地变电缆端制作及安装，一次舱设备调试；高压电缆敷设；主变有载分接开关参数测试；隔离开关断路器箱调试； - 今日施工人员132人，机械16台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |