监　理　日　志

日期：2019年　12月 26日　                       天气: 晴

星期：四　                                     气温:　-20~-10℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视检查光伏区支架及组件安装、低压电缆敷设；汇流箱接线、箱逆变电缆终 - 端制作及安装；升压站一次舱开关柜电缆端制作及安装； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 1、5、9、12、13区支架及组件安装； - 光伏区箱逆变、汇流箱电缆终端制作及安装；汇流箱接线； - 2、5、9、10区4平方电缆敷设； - 集电线路高压电缆敷设； - 升压站厂区平整铺石子，隔离开关安装，一次舱开关柜电缆端制作及安装； - 今日施工人员132人，机械16台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |