监　理　日　志

日期：2019年　12月 28日　                       天气: 雪

星期：六　                                     气温:　-24~-12℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视检查光伏区支架及组件安装；汇流箱接线、升压站一次舱开关柜电缆端安 - 装； - 巡视检查发现7区箱变、5区箱变高压电缆埋深达不到设计要求，已要求施工单 - 位进行整改； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 4、5、8、10区汇流箱接线； - 2、5、9、12区区间电缆敷设； - 集电线路3*300高压电缆中间接头制作； - 光伏区支架及组件安装； - 升压站主变做耐压试验；高压开关柜电缆端安装；二次设备调试； - 今日施工人员121人，机械12台。 |  |  |
| 其它事项 | 对质监站提出的资料问题进行整改回复 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |