监　理　日　志

日期：2019年　12月 30日　                       天气: 晴

星期：一　                                     气温:　-23~-15℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视检查光伏区组件安装；低压电缆敷设；箱逆变检查消缺；设备调试； - 光伏区箱逆变已全部送电，要求施工单位做好安全围护，设备全部上锁，避免发 - 生安全事故。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 1、9区支架及组件安装； - 5、7、12区组间低压电缆敷设； - 8区汇流箱4平方电缆接线施工； - 升压站主变冲击，高压开关柜调试检查、送电； - 1—16区箱逆变全部送电完成； - 今日施工人员60人，机械5台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |