监　理　日　志

日期：2020年　1月 12日　                       天气: 晴

星期：日                                    气温:　-17~-8℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视检查光伏区支架及组件安装、汇流箱接线及送电。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 14区支架及组件安装。 - 13区汇流箱接线施工，组间4平方电缆敷设。 - 光伏区支架及组件安装消缺整改，螺栓紧固。 - 10、 - 今日施工人员42人，机械2台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |