监　理　日　志

日期：2020年　4月2日　                       天气: 晴

星期：四                                       气温:　14~-2 ℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视检查光伏区汇流箱防火封堵、接地沟回填、直流电缆敷设、组间接地沟开挖。 巡视检查发现16区接地沟回填时垃圾未清理干净，要求施工单位进行清理。 15区组间接地沟时开挖深度达不到设计要求，要求施工单位重新进行开挖。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 。 - 3、5、6区汇流箱防火封堵。 - 16区接地沟回填。 - 15、16区直流电缆敷设。 - 15区组间接地沟开挖。 - 10、 - 今日施工人员15人，施工机械2台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |