监　理　日　志

日期：  2020年  04 月 01 日　             天气：  阴转小雨

星期： 三                             气温：  7 ℃ ～ 16℃

工程名称:  江苏德和2.72304mw屋面分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视现场施工情况： - 检查施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。 - 曲臂升降机到场，因车小中间部位无法安装，协调先装边上。 - 对屋面夹具施工进行检查。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏中天科技工程有限公司 微山县欢城建筑有限公司 | - 配电房地面开凿电缆沟2人，屋面刷防腐漆施工共1人，夹具安装2人,管理人员1人。 - 厂房拉杆加固4人，曲臂升降机1台。 |  |  |
| 其它事项 | 安全生产正常。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 胡学东 |  |
| 记录人: 胡学东 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |