**监　理　日　志**

日期：2020年05月24日　 天气: 晴

星期： 日 气温:　20－32℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶10.79分布式发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、巡视3号屋顶，发现屋面上有烟头，组件玻璃表面上有划痕。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 江苏天目电力建设有限公司 | 1、3号厂房屋顶组件安装完成900块（0.31MW），累计完成1.87MW。。  2、3号厂房屋顶北坡东区调整导轨。 | | |
| **施工人员** |  | 施工人员20人 | | |
| **其它事项** |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富** | |
| **记录人:邵浩杰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发** |