监 理 日 志

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶10.8MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2019 年 1 月19 日 星期 1 | | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 2-8度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 | | | | | |  | | | |
| 施工方人员动态：施工人员23人，管理人员3人 | | | | | |
| 施工机械动态:彩钢瓦制作机1台 | | | | | |
| 施工部位  进度情况 | | 1号屋面铺设彩钢瓦，彩钢瓦制作，今天共铺设彩钢瓦3000平米 | | | | | | | |
| 检查发现的问题 | | 巡视施工现场，发现1个问题,已铺设的彩钢瓦被柠条螺丝凸起，易损伤彩钢瓦 | | | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | | 下午2点，苏交控业主、施工方、监理方现场就此问题讨论，提出一个方案报设计方认可后再施工 | | | | | | | |
| 协调内容  或其他 | |  | | | | | | | |
| 记录人 | | | 谢冬林 | | 总监签阅 | |  | | |