监 理 日 志

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶10.8MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2020 年 3 月2 日 星期 1 | | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 2-8度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 | | | | | |  | | | |
| 施工方人员动态：施工人员8人，管理人员1人 | | | | | |
| 施工机械动态: | | | | | |
| 施工部位  进度情况 | | 1号屋面柠条扩孔，安装Z型支架 | | | | | | | |
| 检查发现的问题 | | 巡视施工现场，在3.1日柠条固定用焊接，今天采用扩孔打螺丝。我监理方未收到此安装的变更设计 | | | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | | 明天会议上把问题提出来 | | | | | | | |
| 协调内容  或其他 | |  | | | | | | | |
| 记录人 | | | 谢冬林 | | 总监签阅 | |  | | |