监  理  日  志

工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目

| 日期 | 2020 年 04月16 日 星期 四 |  |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 17-28℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：1人。 |  |  |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 无。 |  |  |  |
| 施工方人员动态：施工人员9人，管理人员 3人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位 进度情况 |  | 1、今日完成夹具组装完成1000套，累计组装5400套； 2、杭州物流园B1区屋面夹具今日安装完成57%，累计完成60%； 3、临江物流园加固钢板成品制作完成30%； |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理措施、意见、结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容 或其他 |  | 监理工作内容：1、现场巡视检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 吴桥生 |  | 总监签阅 |  | 于彬 |  |  |