监  理  日  志

工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目

| 日期 | 2020 年 05月06 日 星期 三 |  |  | 气候 |  | 阴转多云 |  | 气温 | 18-24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：1人。 |  |  |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 无。 |  |  |  |
| 施工方人员动态：施工人员10人，管理人员 3人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位 进度情况 |  | 1、剩余材料加固成品今日制作完成20%，累计完成80%； 2、临江南物流园A2屋面支架今日安装20%，累计完成70%； |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理措施、意见、结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容 或其他 |  | 监理工作内容：1、现场安全巡视检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 吴桥生 |  | 总监签阅 |  | 于彬 |  |  |