监 理 日 志

第58页 共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020年05月28日  星期：四 | 天气：阴 | 气温：22-31℃ |
| 一、工程施工情况：  1、今日施工人员：临江物流园加固人员3人；嘉兴物流园加固人员5人。  2、杭州物流园南区B1、B2屋面支架累计安装完成100%;今日组件到货128箱。  3、临江物流园加固安装累计完成90%；今日加固调试设备；今日组件到货32箱。  4、临江南物流园A2、A3屋面支架安装累计完成100%；今日组件到货64箱。  5、嘉兴物流园加固材料到货99%，加固材料制作油漆防护完成100%，今日加固人员安全措施整改中；光伏支架螺丝压块配件到货100%，今日支架到货100%。  二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：  1.安全监理情况：到场临江加固设备调试安全旁站，人员均配备到位，现场未出现安全问题。  2.质量监理情况：杭州、临江南、临江三处物流园组件到货，现场检查外包装均无重大破损，整体良好。  3.存在问题及处理情况：  三、上级指示执行情况：  四、工程协调情况：  五、其他  填写人：吴桥生 审核人：于彬 | | |

  