监 理 日 志

第59页 共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020年05月29日  星期：五 | 天气：小雨 | 气温：22-31℃ |
| 一、工程施工情况：1、今日施工人员：嘉兴物流园加固人员7人。2、杭州物流园南区B1、B2屋面支架累计安装完成100%;组件到货128箱。3、临江物流园加固安装累计完成90%；今日加固调试设备；组件到货32箱。4、临江南物流园A2、A3屋面支架安装累计完成100%；组件到货64箱。5、嘉兴物流园加固材料到货99%，加固材料制作油漆防护完成100%；光伏支架及配件到货100%；今日加固材料制作。二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：1.安全监理情况：到场嘉兴物流园加固材料制作安全旁站，人员均配备到位，现场未出现安全问题。2.质量监理情况： 3.存在问题及处理情况：三、上级指示执行情况：嘉兴物流园加固方人员就进场施工安全措施整改中，遵循相关管理制度，严格按国家规范要求施工作业。四、工程协调情况：五、其他：临江物流园今日停电未施工。 填写人：吴桥生 审核人：于彬 |

  