常州正衡电力工程监理有限公司

监理工程日报文字描述

工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目

| 日 期 | 2020年 06月07日 |  | 星期日 | 天气情况 |  | 阴 |  | 温度22-26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 未施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | B2厂房结构加固累计安装91%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 | 符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 | 组件到货32箱，逆变器及配电箱到货100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 | 加固安装过程中注意高空作业。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 次日工作 安 排 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 | 厂区停电未施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 吴桥生 |  |  |  | 审 核 人 |  | 于彬 |  |

工程名称：嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

| 日 期 | 2020年 06月07日 |  | 星期日 | 天气情况 |  | 阴 |  | 温度22-26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 库3厂房内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 7人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 | 升降车3台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | 拉条安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 | 符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 | 加固材料到货100%；光伏支架及配件材料到货100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 | 加固安装过程中注意高空作业。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 次日工作 安 排 | 库3厂房加固安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 吴桥生 |  |  |  | 审 核 人 |  | 于彬 |  |

工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目

| 日 期 | 2020年 06月07日 |  | 星期日 | 天气情况 |  | 阴 |  | 温度22-26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 未施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | 南区B1、B2屋面支架累计安装完成100%；北区A2屋顶结构待加固。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 | 符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 | 组件到货128箱，逆变器及配电箱到货100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 | 到场材料做好安全防护措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 次日工作 安 排 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 吴桥生 |  |  |  | 审 核 人 |  | 于彬 |  |

工程名称：杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目

| 日 期 | 2020年 06月07日 |  | 星期日 | 天气情况 |  | 阴 |  | 温度22-26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 到货材料堆放区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 7人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 | 叉车1辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | A2、A3屋面支架累计安装100%，晚间组件EL测试。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 | 符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 | 组件到货64箱，逆变器、汇流箱及配电箱到货100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 | 晚间EL测试人员注意安全保暖，组件堆放摆放整齐。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 次日工作 安 排 | 夜间组件EL测试。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 吴桥生 |  |  |  | 审 核 人 |  | 于彬 |  |

常州正衡电力工程监理有限公司

监理工程日报影像

工程名称：嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

| 日 期 | 2020年 06月07日 | 星期日 | 天气情况 | 阴 |  | 温度22-26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工现场影像 |  |  |  |  |  |  |
| 编 写 人 | 吴桥生 |  | 审 核 人 |  | 于彬 |  |