常州正衡电力工程监理有限公司

监理工程日报文字描述

工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目

| 日 期 | 2020年 07月03日 |  | 星期五 | 天气情况 |  | 小雨 |  | 温度22-28℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | B2厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 加固4人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 | 曲臂车2辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | - 今日B2厂房结构加固完成0.2%，累计安装93.6%； - B2屋面接地网拆除累计完成100%； - 组件EL累计完成测试32箱； - B2屋面围栏安装累计完成100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 | 符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 | 组件到货64箱，逆变器及配电箱到货100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 | 高空作业注意安全。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 次日工作 安 排 | 加固安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 吴桥生 |  |  |  | 审 核 人 |  | 于彬 |  |

工程名称：嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

| 日 期 | 2020年 07月03日 |  | 星期五 | 天气情况 |  | 小雨 |  | 温度22-28℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 库3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 4人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 | 升降车2辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | - 今日库3拉条安装完成1%，累计完成67%； - 加固件安装累计完成24%； - 加固件制作累计完成91%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 | 符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 | 加固材料到货100%；光伏支架及配件材料到货100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 | 加固安装过程中注意高空作业，天气闷热现场施工注意防暑。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 次日工作 安 排 | 库3加固安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 吴桥生 |  |  |  | 审 核 人 |  | 于彬 |  |

工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目

| 日 期 | 2020年 07月03日 |  | 星期五 | 天气情况 |  | 小雨 |  | 温度22-28℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | - B1组件安装累计完成100%；桥架固定累计完成95%； - B1走道板安装累计完成90%； - 今日B1逆变器安装完成3台，累计安装5台； - 今日B2组件安装累计完成297块；桥架安装50%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 | 符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 | 组件到货128箱，逆变器及配电箱到货100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 | 屋面安装人员注意安全。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 次日工作 安 排 | 桥架安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 | 雷雨无法施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 吴桥生 |  |  |  | 审 核 人 |  | 于彬 |  |

工程名称：杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目

| 日 期 | 2020年 07月03日 |  | 星期五 | 天气情况 |  | 小雨 |  | 温度22-28℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | - A2屋面组件安装累计完成95%； - A2四平方电缆放线完成75%，桥架安装累计完成50%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 | 符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 | 组件到货64箱，逆变器、汇流箱及配电箱到货100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 | 屋面安装人员注意防暑。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 次日工作 安 排 | 桥架安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 | 雷雨无法施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 吴桥生 |  |  |  | 审 核 人 |  | 于彬 |  |

常州正衡电力工程监理有限公司

监理工程日报影像

工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目、嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

| 日 期 | 2020年 07月03日 | 星期五 | 天气情况 | 小雨 |  | 温度22-28℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工现场影像 |  |  |  |  |  |  |
| 编 写 人 | 吴桥生 |  | 审 核 人 |  | 于彬 |  |