## 新能源公司监理日报
监理日报
1、所属事业部： 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 填报日期：2020年06月23日
天气情况（天气现象、温度、风力）：阴转晴 西南风/2级 13- 25度
监理人员配备：总监 王立杰 总监代表 土建监理工程师 张金星 安全监理工程师 电气监理工程师 资料员
2、工程进展情况：
项目名称 | 施工分包单位 | 施工范围 | 计划开完工日期 | 施工人数 | 施工机械情况 | 当日完成 | 累计完成 | 累计完成比例% | 次日计划
交口县水头镇光伏发电平价上网项目 | 海原鑫源建筑有限公司 | 南光伏区，33公里围栏施工及3.98兆瓦支架基础施工 | 2020年04月15日-2020年09月30日 | 施工人员:20人 管理人员:4人 | 打桩机一台，运输车3辆， | 1，支架基础打孔202个.2,支架基础浇筑120个。3，钢筋笼加工210个.4，围栏放点500米，5，围栏基础打孔100米.6，围栏安装200米 | 1，支架基础打孔504个。2，支架基础浇筑累计120个。3，钢筋笼加工670个。4，围栏放点26公里。5围栏基础打孔23.6公里。6，围栏安装22.6公里 | 1，支架基础打孔30%,2，支架基础浇筑0.8%。3，钢筋笼加工32%。3，围栏放点75%。4，围栏基础打孔73%。5，围栏安装71%。 | 1.围栏基础放点，打孔，浇筑，安装。2，支架基础打孔，浇筑
3、目前施工进度与计划差值（风电场土建、升压站、电气安装、风机吊装、集电线路、外送线路）：升压站：雨休。风电场施工：k10，KXZ03测温养护；道路修建完成200m；K23基础开挖完成计划值的99%。集电线路今日完成：塔基基础开挖完成2基；塔基基础拆模完成1基；塔基基础回填完成1基；集电线路塔基基位征地4基；（因天气原因部分工作未完成），整体施工值缩小。
4、项目设备物资到货情况（围栏材料到货26公里，10mm,6mm钢筋到货30吨，预埋件全部到货，商混已定）
5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员雨中安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。
6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：检查支架基础浇筑前隐蔽工程，对不符合图纸设计要求的部位，在监理的监督下，已完成全部整改。检查围栏施工，对围栏基础孔深，围栏柱子垂直度等现场抽检，检查结果，符合要求。支架基础混凝土浇筑过程，详见旁站记录。
7、关键工序旁站照片：