## 新能源公司监理日报
监理日报
1、所属事业部： 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 填报日期：2020年07月6日
天气情况（天气现象、温度、风力）：晴 西南风/2级 12- 32度
监理人员配备：总监 总监代表 土建监理工程师 张金星 安全监理工程师 韩翔雨 电气监理工程师 董田春 资料员
2、工程进展情况：
项目名称 | 施工分包单位 | 施工范围 | 计划开完工日期 | 施工人数 | 施工机械情况 | 当日完成 | 累计完成 | 累计完成比例% | 次日计划
交口县水头镇光伏发电平价上网项目 | 海原鑫源建筑有限公司 | 76方阵支架基础浇筑 | 2020年04月15日-2020年07月15日 | 施工人员:20人 管理人员:4人 | 打桩机一台，运输车3辆， | 1，支架基础打孔0个.2,支架基础浇筑358个。3，钢筋笼加工0个.4，围栏放点0公里，5，围栏基础打孔0米,6，围栏基础浇筑0米，.7，围栏安装0米 | 1，支架基础打孔1812个。2，支架基础浇筑累11647个。3，钢筋笼加工累计1812个。4，围栏放点26公里。5围栏基础打孔23.9公里。6，围栏基础浇筑24公里，7，围栏安装23.2公里 | 1，支架基础打孔.100% 2，支架基础浇筑75%。3，钢筋笼加工100%。3，围栏放点100%。4，围栏基础打孔85%。5，围栏安装85%。 | 1.围栏基础，打孔，浇筑，安装。2，支架基础，浇筑,3，
| 河南贤坤实业有限公司 | （50兆瓦，总共24524根桩） 70方阵支架基础打孔，浇筑。72方阵支架基础放点。钢筋笼制作。 | 完工日期2020年7月30日 | 施工人员:41人 管理人员:6人 | GPS3台，打桩机2台，施工车辆7台 | 1，支架基础放点1200个。,2，打孔1600个。3，钢筋笼制作700个 | 1，支架基础放点累计完成11055个,2，打孔累计4742个。3，钢筋笼制作累计1830个 | 1，支架基础放点完成35%,2，打孔完成12%。3，钢筋笼制作完成6% | 71方阵支架基础放点。打孔。2，70方阵支架基础打孔，浇筑
3、目前施工进度与计划差值（海源公司，76方阵支架基础浇筑完成65%，目前差值为零。贤坤公司，支架基础放点30%，打孔10%，钢筋笼制作5%，目前差值为零。
4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（围栏材料26日到货3公里，累计到货29公里。10mm,6mm钢筋20日到货30吨，预埋件全部到货，商混已定）河南贤坤实业有限公司，订货情况（1，商混正在协商。2，预埋件到货1100根。3，钢筋29日到货10mm33.02吨，6mm30吨。）
5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。
6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：今天，贤坤公司，初次支架基础混凝土浇筑，施工单位未提供混凝土生产厂家的资质证件，监理方已通知施工方，相关证件报审后，方可施工。2，检查支架基础放点，打孔，现场测量桩位距离，孔深，孔径尺寸，均符合图纸设计要求。
7、关键工序旁站照片：