**监 理 日 志**

日期： 2020 年 05 月 26日 天气 阴天

星期： 二 气温： 19—31度

工程名称: 中石化新星河南公司光伏项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天巡查施工现场，总包单位人员现场支架立柱基础模具加工进行施工。以及工地现场临时电接电施工。办公室用具安放工作。 2. 监理人员与总包现场项目管理人员沟通。上报6.30前并网倒排施工进度计划，及现场施工人员安排等工作。提醒施工单位尽快开挖箱变基础及配电装置舱工作。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天总包单位人员现场支架立柱基础模具加工施工及现场临时用电接电施工。 2. 现场办公室用具到位安放工作。 3. .现场施工5人。管理人员2人。木料到场一车。 | |
| 其它事项 |  | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |