**监 理 日 志**

日期： 2020 年 05 月 28日 天气 多云

星期： 四 气温： 22—35度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1、今天巡查施工现场，总包单位人员现场支架立柱基础模具加工、钢筋邦扎施工。及工地现场配电装置舱设备基础、相变基础垫层浇砼施工完成旁站工作。2.、与施工单位沟通做好基坑安全防护及现场五牌一图悬挂工作。1. 关于进度情况监理人员已与现场总包负责人进行沟通，要求施工单位增加施工人员。
2. 业主项目经理到现场指导工作。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天总包单位人员现场支架立柱基础模具加工、及支架立柱基础钢筋邦扎施工，及现场配电装置舱、相变基础垫层浇砼施工。自己拌加商砼C15.施工。
2. 现场施工人员8人，管理人员2人。铲车一台。盘锯地台。水平仪一台。支架立柱钢筋部分成品已进场。
3. 总包单位施工人员要增加。避免影响并网时间。
 |
| 其它事项 |  |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人：王登营 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |