监 理 日 志

日期：   2020 年 05  月  30日                                天气 多云

星期：    六                                          气温：  21—30度

工程名称:   河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

| 监理工作 情况 | 1、今天巡查施工现场，总包单位人员现场支架立柱基础模具加工施工。 及钢筋笼邦扎施工，配电装舱基础钢筋邦扎施工工作。并与施工单位管理人员沟通要按照图纸施工。引导施工单位继续要增加施工人员，同时进行施工。 2.、提示施工单位管理人员注意施工安全。 3、业主领导在现场指导工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |  |
|  | 徐州市工业设备安装有限责任公司 | - 今天总包单位人员现场支架立柱基础模具加工、及支架立柱基础钢筋邦扎施工。配电装置舱基础邦扎施工。 - 现场施工人员9人，管理人员2人。盘锯一台。 - 配电装置舱部分成品钢筋进入现场。 |  |
| 其它事项 |  |  |  |
| 本日监理现场人员 |  |  | 1人 |
| 记录人：王登营 |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |