**理 日 志**

日期： 2020 年 05 月 31日 天气 多云

星期： 日 气温： 22—32度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1、今天巡查施工现场，总包单位人员现场支架立柱基础模具加工施工。及钢筋笼邦扎施工，配电装舱基础钢筋邦扎施工检查工作。2..支架立柱基础放线检查工作。3.相变基础及配电舱基础砼强度C30.商混泵送旁站工作。4.与总包单位领导沟通。总包单位的支加材料在6月12日到达工地现场，相变、配电装置舱6月25—26日到达工地现场。5.、业主领导在现场指导工作。. |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天总包单位人员现场支架立柱基础模具加工、及支架立柱基础钢筋邦扎施工。配电装置舱基础邦扎施工。并进行相变基础及配电装置舱基础浇筑砼施工。C30砼商混，泵送施工完成。
2. 现场施工人员上午9人，下午13人，管理人员2人。盘锯一台。
3. 支架立柱条形基础部分成品钢筋进入现场。
 |
| 其它事项 |  |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人：王登营 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |