**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 11日 天气 多云

星期： 四 气温： 23--31度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天多云，监理人员对施工单位的支架安装施工进行巡查工作。对支架有少部分镀锌层脱锌已要求施工单位进行处理。 2. 支架立柱基础施工单位只有几个人员进行施工。施工进度缓慢，已与总包单位管理人员沟通要采取措施进行解决。 3. 施工单位支架基础支模施工检查工作。 4. 监理资料整理工作及审核施工单位上报的资料工作。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天下午总包单位人员现场支架立柱基础制模施工。 2. 施工单位支架立柱安装施工。 3. 支架基础模具安装施工4个人员。 4. 支架立柱安装6人.下午又来了2人。现场管理人员2人。   施工进度缓慢。 | |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况   1. 支架立柱基础浇砼总完成296只 2. 支架立柱基础模具96只， 3. 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约650只 4. 进场桩100根。完成压桩施工54根。   5.支加材料全部到场。 | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |