**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 12日 天气；下雨

星期： 五 气温： 23--27度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 今天监理人员对施工单位的支架安装施工进行巡查工作。
2. 支架立柱基础施工单位上午无人员施工。下午下雨有点大，无法施工。
3. 监理例会今天未开。业主说等他来开会。
4. 监理资料整理工作。

. |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 施工单位支架立柱安装施工。
2. 支架基础无人员施工。
3. 支架立柱安装6人.现场管理人员1人。

施工进度缓慢。 |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况1. 支架立柱基础浇砼总完成296只
2. 支架立柱基础模具96只，
3. 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约650只
4. 进场桩100根。完成压桩施工54根。

5.支加材料全部到场。 |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人：王登营 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |