**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 14日 天气；多云

星期： 日 气温： 22--32度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1、今天监理人员对施工单位的支架安装施工进行巡查工作。并与施工单位管理人员沟通要做好现场临时用电安全工作。  2、对支架立柱基础砼拆模施工检查工作，及要求施工单位对配电装舱基础梁柱进行制模施工。增加泥工对相变基础墙可以进行粉刷施工，及圈梁制模施工。  3、支架立柱条形基础进展缓慢。  . | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 施工单位支架立柱安装施工。10人。   2.。支架基础砼拆模施工。上午餐8人，下午6人.。管理人员2人。  3、配电装置舱墙柱木工制模施工。及条形基础模具安装施工。 | |
| 其它事项 |  | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |