**理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 15日 天气；阴天

星期： 一 气温： 22--29度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1、今天监理人员对施工单位的支架安装施工进行巡查工作。并与施工单位管理人员沟通要做好现场临时用电安全工作。2、对支架立柱基础模具安装进行巡查。并与施工单位现场管理人员沟通要将模板下，场地整平后安装模具。及相变基础外墙粉刷加防渗剂进行粉刷施工工作。3、早晨下了一点小雨，支架立柱条形基础施工人员下午上班安装模具。. |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 施工单位支架立柱安装施工。11人。

2.。支架基础模具施工。，下午6人.。管理人员2人。3、相变基础外墙粉刷施工。及钢筋笼邦扎施工。  |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况支架立柱基础浇砼总完成394只1. 支架安装成形12组，其它支架立柱在安装之中。
2. 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约850只.。
3. 进场桩100根。完成压桩施工54根。

5.支加材料全部到场。 |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人：王登营 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |