**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 16日 天气；中雨

星期： 二 气温： 20--29度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1、今天下雨断断续续，施工单位人员任然支架安装施工。监理人员对施工单位的支架安装施工及相变土方回填进行巡查工作。2、业主领导来现场检查并指导工作。3、本工程西北角场地不平整。与业主项目经理汇报现场情况等工作。. |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 施工单位支架立柱安装施工。11人。

2.。相变基础地方回填施工。下午施工人员2人。3、模具安装下雨未施工。 |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况1. 支架立柱基础浇砼总完成394只
2. 支架安装成形48组，其它支架立柱在安装之中。
3. 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约850只.。
4. 进场桩100根。完成压桩施工54根。

5.支加材料全部到场。6、电缆桥架进场。 |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人：王登营 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |