**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 18日 天气；多云

星期： 四 气温： 20--30度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 今天监理人员巡查施工现场的支架安装施工工作。
2. 对配电装置舱构造柱浇砼施工进行旁站工作。并要求注意用电安全工作。
3. 对施工单位木工模具安装，要求将不平整的场地平整后安装模具施工。并下发通知单。联系单各一份。

4、与业主项目经理保持沟通。监理资料整理上报工作。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天现场施工单位支架安装施工，人员12人。
2. 支架立柱基础施工及相变基础制模、配电装置舱基础构造柱及基础墙粉刷共计人员8人。管理人员2人。
 |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况1. 支架立柱基础浇砼总完成394只
2. 支架安装成形48组，其它支架立柱在安装之中。
3. 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约850只.。
4. 进场桩100根。完成压桩施工54根。

5.支加材料全部到场。6、电缆桥架进场。 |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人：王登营 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |