**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 19日 天气；阴天

星期： 五 气温： 19--28度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天监理人员巡查施工现场的支架安装施工工作。 2. 对防雷接地施工进行巡检工作。及监理例会召开工作。 3. 对施工单位相变、配电装置舱木工制模及钢筋邦扎进行检查工作。   4、与业主项目经理沟通场地出现下雨后二个坑道，支架立柱基础下沉。要设计单位出据处理方案进行施工。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天现场施工单位支架安装施工，人员12人。 2. 支架立柱基础模具安装及相变基础制模、配电装置舱基础制模。及钢筋邦扎施工。共计人员9人。管理人员2人。 | |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况   1. 支架立柱基础浇砼总完成394只 2. 支架安装成形48组，其它支架立柱在安装之中。 3. 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约850只.。 4. 进场桩100根。完成压桩施工54根。   5.支加材料全部到场。  6、电缆桥架进场。 | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |