**理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 02日 天气 晴天

星期： 二 气温： 20--33度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天监理人员巡查施工现场，并指导施工相关工作。 2. 对总包单位现场支架立柱管桩基础放线、钻孔进行检查，并要求施工单位注意用电安全。   3、现场支架条形基础已安装完80只模具，已具备明天上午浇砼施工。与单包单位管理人员沟通，安排明天施工单位上午开始浇条基混凝土施工。  3、施工单位桩机钻孔已完成北面30只孔洞及楼房正南面24只孔洞施工。  4.与施工单位人员沟通要增加现场施工人员，加快施工速度。  5.、业主领导在现场指导工作。  . | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天总包单位人员现场支架立柱基础钢筋邦扎施工。及挖机平场地施工。 2. 支架立柱条形基础制模完成80只模具施工。明天浇砼施工。 3. 现场施工人员13人，管理人员2人。盘锯一台。挖机一台。   4.、施工单位楼房正北面及正南面支架立柱基础钻孔任务。 | |
| 其它事项 |  | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |