**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 20日 天气；小雨转中雨

星期： 六 气温： 20--28度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 今天上午阴天，现场施工一上午。下午到现在下雨都未停止，给施工带来影响。
2. 上午支架安装施工查看工作。
3. 要求施工单位对相变平台，进行钢筋保护层垫块施工工作。确保混凝土质量。

4、与施工单位现场管理人员沟通关注天气预报，明天早晨不下雨的情况下实施混凝土浇筑施工。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天上午现场施工单位支架安装施工，相变基础预埋铁施工。人员12人。
2. 下午支架立柱基础模具安装及钢筋笼邦扎。相变平台钢筋保护层垫块施工。共计人员8人。管理人员2人。

3、下午中雨影响施工。 |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况1. 支架立柱基础浇砼总完成394只
2. 支架立柱58组基本安装完成，其它在安装之中。
3. 支架立柱钢筋笼邦扎总完成大约850只.。
4. 进场桩100根。完成压桩施工54根。

5.支加材料全部到场。6、电缆桥架进场。 |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人：王登营 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |