**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 21日 天气；小雨

星期： 日 气温： 18--24度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 今天小雨，现场施工因下雨泵车上午限入泥土中影响了浇桩进度。98只模具只浇了60只。
2. 支架安装施工查看工作。
3. 相变、配电装置、条形基础浇砼施工旁站工作。

4、现场出现的二个坑要设计单位出据书面方案尽快施工。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天现场施工单位管桩支架安装施工，防雷接地施工。人员12人。
2. 支架立柱条形基础、相变、配电装置舱浇砼施工。共计人员14人。管理人员2人。

3、下雨路基影响泵车施工。 |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况1. 支架立柱基础浇砼总完成454只。相变、配电装置舱基础结构整体全完成2只。
2. 支架立柱安装完成60组，管桩支架完成3组。
3. 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约50米。
4. 进场管桩100根。完成压桩施工54根。

5.支加、扁铁及附件材料全部到场。6、电缆桥架进场。 |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人：王登营 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |