**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 22日 天气；雨

星期： 一 气温： 19--22度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天下雨一天，现场因下雨影响工程施工。 2. 随时关注天气预报及监理资料整理工作。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天现场施工单位，受下雨影响未进行施工。 | |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况   1. 支架立柱基础浇砼总完成454只。相变、配电装置舱基础结构整体全完成2只。 2. 支架立柱安装完成60组，管桩支架完成3组。 3. 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约50米。 4. 进场管桩100根。完成压桩施工54根。   5.支加、扁铁及附件材料全部到场。  6、电缆桥架进场。 | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |