**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 23日 天气；多云

星期： 二 气温： 20-29度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 今天巡查施工现场，支架基础拆模及东面场地模具安装施工。配电装置舱拆模施工。
2. 支架立柱安装及接地施工巡查工作。并要求施工单位接地施工要注意达接长度及防腐施工规范工作。
3. 明天施工单位支架基础继续浇砼施工。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天现场支架安装施工。及防雷接地施工。12人。
2. 支架基础东面模具安装施工完成—61只。下午西面浇砼施工完成11只。小铲车一台。人员13人。
3. 配电装置舱拆模及加工模具施工。
 |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况1. 支架立柱基础浇砼总完成465只。相变、配电装置舱基础结构整体全完成2只。
2. 支架立柱安装完成60组，管桩支架完成3组。
3. 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约100米。
4. 进场管桩100根。完成压桩施工54根。

5.支加、扁铁及附件材料全部到场。6、电缆桥架进场。 |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人：王登营 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |