**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 25日 天气；晴天

星期： 四 气温： 22-31度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 今天巡查施工现场，支架基础下午西北面浇砼施工旁站工作。并要求施工单位对昨天浇筑的混凝土进行养护施工。
2. 支架立柱安装及接地施工巡查工作。并要求施工人员，天气炎热注意防署降温工作。
3. 业主领导来现场进行指导工作。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天现场支架安装施工。及防雷接地施工。15人。
2. 今天支架条形基础模具安装----80只。及浇条形基础8只，
3. 现场条形基础施工人员12人。铲车一台。
4. 配电装置舱基础机械回填土施工。及粉刷施工。
 |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况1. 支架立柱基础浇砼总完成581只。相变、配电装置舱基础结构整体全完成2只。
2. 支架立柱安装完成70组，管桩支架完成3组。
3. 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约100米。
4. 进场管桩100根。完成压桩施工54根。

5.支加、扁铁及附件材料全部到场。6、电缆桥架进场。7、ZRC\_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。 |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人：王登营 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |