**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 26日 天气；晴天

星期： 五 气温： 23-31度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天巡查施工现场，支架基础浇砼施工旁站工作。 2. 支架立柱安装及接地施工巡查工作。 3. 相变、配电装置舱进场，同时对相变，配电装置外观检查及资料查看看工作，有出厂检验报告及试验报告、变压器试验记录、产品合格证书等资料。并对机械吊装安全旁站工作。 4. 同业主项目经理沟通，并一到查看现场能增加组件支架基础的地方，建议尽快沟通设计院确定。避免后期施工困难。 5. 同施工单位项目经理沟通本工程的进度情况。 6. 业主领导现场指导工作。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天现场支架安装施工。及防雷接地施工。15人。 2. 今天支架条形基础浇砼施工完成----117只。 3. 现场条形基础施工人员13人。泵车一台。 4. 配电装置舱、相变进场并安装施工。 5. 电缆沟开挖施工。挖机一台，镐头机一台。 | |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况   1. 支架立柱基础浇砼总完成698只。 2. 相变、配电装置舱基础结构整体全完成2只。 3. 相变、配电装置舱进场并安装完成2只。 4. 支架立柱安装完成80组，管桩支架完成3组。 5. 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约100米。 6. 进场管桩100根。完成压桩施工54根。   5.支加、扁铁及附件材料全部到场。  6、电缆桥架进场。  7、ZRC\_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。 | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |