**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 27日 天气；阴天转雨

星期： 六 气温： 24-31度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 今天巡查施工现场，支架基础模具安装施工检查工作。并要求施工单位将模底下场地整平。
2. 电缆敷设及相变、配电舱电缆终端接头施工，以及防雷接地施工，已与施工单位沟通要按照设计图纸及相关规范进行施工。
3. 业主领导现场召开工程进度推动会议。重点要求6.30并网任务。总包单位、监理人员参加。逆变器到场二台。
4. 监理报审资料业主单位项目经理未签审工作。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天现场支架安装施工。及防雷接地施工。
2. 电缆敷设施工及相变、配电装置舱电缆终端接头施工。共16人。
3. 现场条形基础模具安装施工人员8人。
 |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况1. 支架立柱基础浇砼总完成698只。
2. 相变、配电装置舱基础结构整体全完成2只。
3. 相变、配电装置舱进场并安装完成2只。
4. 支架立柱安装完成80组，管桩支架完成9组。
5. 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约200米。
6. 进场管桩100根。完成压桩施工54根。

5.支加、扁铁及附件材料全部到场。6、电缆桥架进场。7、ZRC\_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。8、逆变器进场二台。低压电缆ZRCYJV22-3x95进场. |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人：王登营 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |