**监 理 日 志**

日期： 2020 年 06 月 28日 天气；雨转阴

星期： 日 气温： 22-31度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天小雨，巡查施工现场；支架安装施工。 2. 逆变器支架加工及安装2台逆变器施工，并要求施工单位做好支架防腐工作。 3. 相变电缆终端接头施工旁站工作。 4. 部分光伏材料没有进入施工现场，影响工程施工进度。外线接入工程还没有启动，再加上天气因素施工更加受阻。 5. 做工程设备材料试验单位人员，到工地查看现场工作。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天小雨，现场支架安装施工。 2. 相变电缆终端接头施工。 3. 逆变器支架施工及逆变器安装施工—2台施工人员16人。 | |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况   1. 支架立柱基础浇砼总完成698只。 2. 相变、配电装置舱基础结构整体全完成2只。 3. 相变、配电装置舱进场并安装完成2只。 4. 支架立柱安装完成80组，管桩支架完成9组。 5. 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约200米。 6. 进场管桩100根。完成压桩施工54根。   5.支加、扁铁及附件材料全部到场。  6、电缆桥架进场。  7、ZRC\_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。  8、逆变器进场二台。低压电缆ZRCYJV22-3x95进场.  9、逆变器安装施工-----2台。 | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |